聚焦“海外获客端”，我给你一份 90 天可落地的行动方案（B2B 为主、B2C 为辅），和你现有资产无缝衔接——包含产品与报价、渠道打法、合规与风控、SOP 与 KPI。之所以这样设计，是因为你已经：

- 与国内优质医院（如仁济国际部）完成合作并跑通来华就医 SOP v1.0，需要尽快把“海外端”接上（文件里程碑已记录）； [医疗旅游项目进展 | Word]

- 在你的年度计划里明确提出要将医疗旅游“产品化”，定义标准化产品包、定价结构、患者数据库字段与端到端 SOP，并探索与英国私立 GP 的 MOU 框架（服务、SLA、DPA、跨境数据安排等）； [BP | Outlook]

- 你也梳理了当前组织的短板（销售人手与渠道依赖），因此需要走“渠道 + 轻KAM”的方式，而不是重销售编制。

一、你要“卖”给海外端的标准化产品（便于渠道转化）

用你在 BP 里提出的“标准化产品包 + 定价结构 + 流程 SOP + 数据字段”作为底座，海外端直接对齐三类“轻决策入口”产品： [BP | Outlook]

- 第二诊疗意见（Second Opinion）· 远程

- 交付：英文病历校对 → 专家匹配 → MDT 二诊报告（7–10 个工作日）

- 目标：低成本、高信任入口；沉淀“疑难病/重疾”客户，筛选能来华诊疗者

- 定价：打包价（含翻译与病例整理）；支持“先评估后支付主包”

- 高性价比体检 / 早筛来华包（3–5 天轻行程）

- 交付：签证指引→接机→专属导医→检查清单→英文报告→远程解读

- 升级：可加“住院绿通/专家号/随访”模块

- 术后/慢病远程随访包

- 交付：出院随访计划→周期性远程复诊→用药与复查提醒

- 作用：提高 LTV，形成“全球连续健康管理”的闭环（你在 双向医疗转诊计划与战略.docx 中已论证“从卖项目到卖体系、提升 LTV”的必要性） [双向医疗转诊计划与战略 | Word]

三个产品的报价统一按 “医疗成本 + 差旅/服务成本 + 项目管理费 + 风险准备金” 透明列示；把“可退/不可退”条款写入订单与 SLA（这在你的计划里亦被明确为服务与客服 SLA 的关键要素）。 [BP | Outlook]

二、海外获客的“渠道优先”路径（B2B 主导）

1）英国私立 GP / 诊所网络（旗舰渠道）

- 价值：可信的首诊入口与持续随访载体；你的 BP 已拟定 MOU 与 SLA、DPA、跨境数据安排 的框架要点，可直接用于签约谈判模板。 [BP | Outlook]

- 合作模型：

  - Referral（推荐）：10–20% 标准佣金（按实收净额）；

  - Reseller（经销）：20–30% 扣点 + 季度达量返利；

  - JV（联合品牌套餐）：按毛利分成（例：60/40）；
（上列分润梯度与你既定“渠道政策模板”一致）。 [BP | Outlook]

- 首批 10 家 GP 名单：优先华人社区密集区 + 学生/白领集中区；由你在伦敦的关系网络与已在谈的私立 GP 资源切入（你“HarleyDoc/Student Health/全球会员服务”的既有设想天然适配该渠道——作为命名与权益即可落地）。

2）留学生与海外华人入口（组织/平台为主）

- 高校中国学联 / 医学相关社团：承办“来华体检与二诊科普”讲座 + 专属优惠码；

- 华人社媒与社区媒体：一线城市附近华人报、华人论坛、WeChat/WhatsApp 社群；

- 出入境/高端旅行社：绑定你的“体检/早筛轻行程包”；

- 国际保险经纪/体检中心：渠道互惠，先从“第二诊疗意见”与“随访包”推动。
（这些渠道类型也在你 医疗旅游项目进展.docx 的“拓展海外渠道”列表中被明确——旅游公司、海外医生集团、医疗机构与保险公司）。 [医疗旅游项目进展 | Word]

3）疾病路线图（按病种建“海外端供给池”）

- 以 肿瘤 / 心血管 / 生殖 为三条线，配好“海外专家二诊池 + 国内接诊科室 + 术后随访”三端资源，形成一病种一页纸。

- 依据 双向医疗转诊计划与战略.docx 中的“疾病路线图”思路先跑 1–2 个标杆病种，快速出案例与口碑。 [双向医疗转诊计划与战略 | Word]

三、90 天作战计划（按周节奏）

W0–2｜打底与资产就位

- 资产：

  - 英文落地页 3 张（对应 3 个产品包，含可预约按钮与问卷）；

  - Partner Kit（渠道包）：渠道分润、合作流程、FAQ、合规要点、一页纸案例；

  - 合规“四件套”：主服务协议（MSA）+ 数据处理协议（DPA）+ 跨境标准合同（SCC）备案文本 + 明示同意书（中英双语）（你在 BP 已提出作为必备件）。 [BP | Outlook]

- 名单：

  - 英国 Top 50 合作清单（GP/诊所/留学生组织/旅行社/保险经纪）；

  - 标星 Top 10 作为首批 1:1 开发对象。

- SOP：

  - 线索→资格判定（病种/支付能力/签证可行性）→二诊评估→来华计划→随访；

  - CRM 最小可行版（账户/联系人/商机/患者/渠道伙伴/项目/售后 7 大对象 + 基本自动化），照 BP 的对象模型直接落地模板即可。 [BP | Outlook]

W2–4｜渠道签约与联合宣发

- 与 3–5 家 GP/诊所 完成 Referral/Reseller 协议（先签推荐，跑通流程后升级经销）；

- 发起 2 场联合线上讲座（Second Opinion 与 体检来华包各一场），GP 端出席 10′ 开场背书；

- 示范优惠：首 50 名二诊减免病例整理费；来华体检包赠“报告英文解读”。

W4–8｜付费试点与口碑沉淀

- 目标：

  - 付费二诊 ≥ 30 单，其中 高意向来华 ≥ 10 单；

  - 来华体检包 ≥ 15 单；

- 交付抓手：

  - 把 BP 中定义的 客服与 SLA 显示在落地页与订单（首次响应 ≤2h、48h 解决率 ≥90%）； [BP | Outlook]

  - 形成 英文案例一页纸（脱敏），供渠道复用。

W8–12｜复盘扩容与 JV 试点

- 对 1–2 家表现最好的 GP 升级为 JV 联合品牌（共创“随身全科医生 + 来华通道”的会员权益）；

- 增配 保险/旅行社 渠道各 2 家，打通支付与行程协同；

- 输出 Quarterly Business Review（QBR）：营收/线索/NPS/合规指标/下季计划（QBR 节奏在你的销售操作系统中已定义）。 [BP | Outlook]

四、转化要点：脚本与素材（可直接使用）

1）给私立 GP 的冷启邮件（英文）

Subject: Co-hosted second-opinion & China check-up pathway for your patients

Dear Dr. <Surname>,

We support overseas Chinese and international patients with:

• Fast, evidence-based second opinions (7–10 days, English report)

• High-value check-up / early-screen packages in Shanghai (3–5 days, end-to-end concierge)

• Post-treatment remote follow-up coordinated with your clinic

We propose a 20-minute call to discuss a co-hosted patient education webinar.

A simple referral model (10–20% revenue share) is available, with clear SLAs and data protection (DPA + SCC) in place.

Would next Tuesday 10:00–10:20 work for you?

Kind regards,

Jing

（分润区间、SLA 与 DPA/SCC 的承诺点与 BP 中的渠道与合规框架完全对齐） [BP | Outlook]

2）二诊落地页的关键内容模块（英文要点）

- Who it’s for / What you get / How it works（3 步图）/ Fees & what’s included / Timeline / Data privacy（DPA + SCC 简述）/ GP partners’ testimonials / Book now

五、合规与风控（海外端最容易忽视的几点）

- 个人信息与健康数据跨境

- 你已在 BP 里将 SCC 备案 + DPA + 明示同意 写成“合同四件套”，执行时务必 最小必要 + 本地存储优先；二诊阶段先只传最必要材料（去标识化优先）。 [BP | Outlook]

- 医疗宣传与承诺用语

- 海外端对疗效承诺同样敏感；所有文案采用“信息介绍 + 风险提示 + 不保证疗效”格式，案例一律脱敏并标注“个案，不代表普遍结果”（BP 的对外宣传合规提醒）。 [BP | Outlook]

- 渠道风控

- 对 GP/旅行社/中介做 KYC：执照、投诉记录、保险、退费机制；所有引流页面放“医疗与非医疗边界”说明，避免被误解为“招揽行医”。

六、数据与运营仪表盘（首季 KPI）

- 线索与活动：联合讲座 ≥ 3 场；到会 ≥ 200；合格线索（BANT）≥ 80

- 交易：付费二诊 ≥ 60 单；来华体检包 ≥ 30 单；净毛利率 ≥ 35%

- 交付与口碑：二诊 TAT 中位数 ≤ 10 天；NPS ≥ 50；投诉率 ≤ 2%

- 渠道：活跃 GP/诊所 ≥ 8 家；Top2 渠道 GMV 占比 ≤ 40%（分散风险）
（指标口径与你的“销售操作系统 / CRM 对象模型 / SLA”保持一致） [BP | Outlook]

七、你现成可用的内部素材（别重复造轮子）

- 里程碑与渠道方向：医疗旅游项目进展.docx（已完成合作与 SOP、正在搭建海外社媒与 B 端渠道） [医疗旅游项目进展 | Word]

- 商业化与合规底座：BP（产品化、报价、SOP、数据库字段、MOU/SLA/DPA/SCC、客服与退改条款） [BP | Outlook]

- 战略定位与短板提示：Strategic mapping 0.2.xlsx（销售人手与渠道依赖的现实约束）

- 愿景与病种路线图：双向医疗转诊计划与战略.docx（“从卖项目到卖体系”、按病种构建海外供给池） [双向医疗转诊计划与战略 | Word]

最后一句话

海外端的正确姿势是 “B2B 渠道 + 产品化入口 + 合规先行”。先跑 二诊 + 体检轻行程 两个轻决策入口，用 GP/诊所 的信任背书把第一批真实案例做出来，再借助 SLA 与数据合规 放大口碑与转介绍。

要不要我现在就把：“GP 渠道一页纸（英文）+ 二诊落地页文案（英文）+ 合同四件套要点清单（中英双语）”直接起草给你？